## Sprint 1 (1510 - 2210)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Phân tích nghiệp vụ và xây dựng thiết kế hệ thống cho HealthSyncAPI | Làm rõ đặc tả chức năng |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Highest | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành
| Vẽ biểu đồ ERD |  | Planning & Design |  | Quỳnh Anh | Highest | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành
| Vẽ biểu đồ Use-case |  | Planning & Design | Vẽ biểu đồ Usecase cho Admin | Quốc Vinh | Highest | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành
|  |  |  | Vẽ biểu đồ Use-case cho Customer | Hải Cường | Highest | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành
| Vẽ Architecture Overview |  | Planning & Design |  | Quỳnh Anh | High | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành
| Vẽ Activity Diagram |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Medium | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành
| Vẽ Sequence Diagram |  | Planning & Design |  | Quỳnh Anh | Medium | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành
| Vẽ Class Diagram |  | Planning & Design |  | Hải Cường | High | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành
| Vẽ Thiết kế bảo mật |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Medium | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành
| Vẽ Luồng dữ liệu hoặc pipeline |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Medium | 2025-10-15 | 2025-10-22 | Hoàn thành

## Sprint 2 (2210 - 2910)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Xây dựng nền tảng dự án với Clean Architecture, áp dụng SOLID và thiết lập môi trường Linux/WSL | Sửa nội dung đặc tả nghiệp vụ |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Highest | 2025-10-22 | 2025-10-29 | Hoàn thành
| Sửa biểu đồ Use-case |  | Planning & Design | Sửa biểu đồ Usecase cho Admin | Quốc Vinh | Highest | 2025-10-22 | 2025-10-29 | Hoàn thành
|  |  |  | Sửa biểu đồ Use-case cho Customer | Hải Cường | Highest | 2025-10-22 | 2025-10-29 | Hoàn thành
| Tạo Software Architecture |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | High | 2025-10-22 | 2025-10-23 | Hoàn thành
| Tạo biểu đồ phân rã chức năng |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | High | 2025-10-22 | 2025-10-23 | Hoàn thành
| Thảo luận và thống nhất cấu trúc thư mục dự án theo Clean Architecture | Cả nhóm phải thống nhất và tạo ra cấu trúc thư mục chuẩn cho dự án (Domain, Application, Infrastructure, WebApi) trên Git | Foundation & Core | Quyết định các layer (Domains, Application, Infrastructure, WebApi) | Cả nhóm | Highest | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Hoàn thành
|  |  |  | Thống nhất coding convention (quy tắc đặt tên, async/await, ...) | Cả nhóm | Highest | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Hoàn thành
| Trình bày và thống nhất áp dụng các nguyên lý SOLID | Đảm bảo mọi thành viên hiểu và đồng ý về cách áp dụng 5 nguyên lý SOLID (đặc biệt là DI) vào code | Foundation & Core | Demo ví dụ Single Responsibility (ví dụ: tách UserService và AuthService) | Cả nhóm | High | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Hoàn thành
|  |  |  | Demo ví dụ Dependency Inversion (ví dụ: thống nhất dùng IUserService ở Controller thay vì class cụ thể) | Cả nhóm | High | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Hoàn thành
| Khởi tạo Solution ASP.NET Core và các Project | Tạo repository Git và khởi tạo solution .NET Core theo đúng cấu trúc đã thống nhất | Foundation & Core | Dùng dotnet new sln và dotnet new webapi/classlib để tạo cấu trúc dự án | Minh Khánh | Highest | 2025-10-23 | 2025-10-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Cài đặt các NuGet package cơ bản (EF Core, JWT) | Minh Khánh | Highest | 2025-10-24 | 2025-10-25 | Hoàn thành
| Cài đặt và làm quen môi trường Linux (WSL/Ubuntu) | Mọi thành viên phải cài đặt thành công WSL 2 và Ubuntu/Debian, sẵn sàng cho việc thao tác với server và Docker | Foundation & Core | Cài đặt WSL 2 và Ubuntu/Debian | Cả nhóm | High | 2025-10-25 | 2025-10-29 | Hoàn thành
|  |  |  | Thực hành các lệnh chmod, chown, nano, apt install curl | Cả nhóm | High | 2025-10-25 | 2025-10-29 | Hoàn thành
| Định nghĩa Entities cho luồng Customer | Viết code cho các class liên quan đến Người dùng và Mục tiêu (User, Profile, Goal) | Foundation & Core | Tạo class ApplicationUser, UserProfile | Quỳnh Anh, Minh Khánh | High | 2025-10-25 | 2025-10-29 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo class Goal, ProgressRecord | Quỳnh Anh, Minh Khánh | High | 2025-10-25 | 2025-10-29 | Hoàn thành
| Định nghĩa Entities cho luồng Admin và nghiệp vụ chính | Viết code cho các class liên quan đến nghiệp vụ (Workout, Food, Challenge) | Foundation & Core | Tạo class Exercise, WorkoutLog, ExerciseSession | Quỳnh Anh | High | 2025-10-25 | 2025-10-29 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo class FoodItem, NutritionLog, FoodEntry | Hồng Thái | High | 2025-10-25 | 2025-10-29 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo class CommunityChallenge, UserChallengeSubmission | Quỳnh Anh | High | 2025-10-25 | 2025-10-29 | Hoàn thành
| Cấu hình DbContext và Migration đầu tiên | Cấu hình Entity Framework Core, tổng hợp các entities và tạo migration đầu tiên cho CSDL | Foundation & Core | Tạo ApplicationDbContext và đăng ký các DbSet | Minh Khánh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Hoàn thành
|  |  |  | Cấu hình Connection String và tạo migration đầu tiên | Minh Khánh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Hoàn thành

## Sprint 3 (2910 - 0511)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Hoàn thiện luồng xác thực (Authentication) cơ bản, đóng gói ứng dụng bằng Docker VÀ khẩn cấp cập nhật tài liệu thiết kế hệ thống để phản ánh nghiệp vụ mới. | Chỉnh sửa nội dung nghiệp vụ |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
| Chỉnh sửa Sơ đồ Phân rã chức năng |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
| Chỉnh sửa biểu đồ Use-case |  | Planning & Design | Chỉnh sửa biểu đồ Usecase cho Admin | Quốc Vinh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
|  |  |  | Chỉnh sửa biểu đồ Use-case cho Customer | Hải Cường | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
| Xác định thêm các tính năng nghiệp vụ bài toán |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Hoàn thành
| Chỉnh sửa Sơ đồ ERD |  | Planning & Design |  | Quỳnh Anh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
| Chỉnh sửa Sơ đồ Lớp |  | Planning & Design |  | Hải Cường | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
| Bổ sung Sơ đồ Sequence |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
| Bổ sung Sơ đồ Activity |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
| Chỉnh sửa System/Software Architecture |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
| Chỉnh sửa Security Diagrams (JWT, RBAC) |  | Planning & Design |  | Minh Khánh | Highest | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Hoàn thành
| Triển khai chức năng Đăng ký (Register) và Đăng nhập (Login) sử dụng JWT | Người dùng có thể tạo tài khoản mới và đăng nhập để nhận về một JSON Web Token (JWT) hợp lệ | Auth & User Management | Tạo các DTOs (Data Transfer Objects) như RegisterRequest, LoginRequest, AuthResponse | Minh Khánh | Highest | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Xây dựng AuthService với logic hash password (dùng Identity) và logic tạo JWT | Hải Cường | Highest | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo AuthController với endpoint /api/auth/register và /api/auth/login | Minh Khánh | Highest | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Cấu hình JWT Authentication middleware trong Program.cs | Hải Cường | Highest | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
| Viết Dockerfile và Docker Compose. | Ứng dụng Web API và CSDL phải được đóng gói và chạy thành công trên môi trường Docker | Infrastructure & DevOps | Viết Dockerfile (sử dụng multistage build) cho Web API | Minh Khánh | High | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Viết docker-compose.yml định nghĩa 2 service: api (build từ Dockerfile) và db (dùng image SQL Server/Postgres) | Minh Khánh | High | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Demo docker compose up chạy thành công | Hải Cường | High | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
| Triển khai API CRUD cho Quản lý Hồ sơ cá nhân (UserProfile) | Người dùng đã đăng nhập (đã xác thực) có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân (chiều cao, cân nặng) | Profile & Goals | Tạo UserProfileDto (Request/Response) | Hoàng Phong | Medium | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo ProfileController (các endpoint phải được bảo vệ [Authorize]) | Quốc Vinh | Medium | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/profile/me (logic lấy UserId từ JWT) | Hoàng Phong | Medium | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement PUT /api/profile/me (cập nhật chiều cao, cân nặng...) | Quốc Vinh | Medium | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
| Triển khai API CRUD cho Thư viện Bài tập (Exercise) | Quản trị viên (Admin) có thể thực hiện các thao tác Thêm/Sửa/Xóa/Xem các bài tập trong thư viện hệ thống | Workout Features | Tạo ExerciseDto (Request/Response) | Hồng Thái | Medium | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo Admin/ExerciseController (bảo vệ bằng role "Admin" [Authorize(Roles = "Admin")]) | Quỳnh Anh | Medium | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST, PUT, DELETE, GET cho Exercise | Hồng Thái | Medium | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Hoàn thành

## Sprint 4 (0511 - 1211)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Tích hợp đăng nhập qua mạng xã hội (OAuth2) và hoàn thiện các chức năng quản lý nội dung (cho cả Thư viện và Forum) | Tích hợp Đăng ký/Đăng nhập qua Google (OAuth2) | Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Google của họ mà không cần đăng ký mật khẩu | Auth & User Management | Cấu hình Google Cloud Console (lấy ClientId, Secret) | Minh Khánh | Medium | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo endpoint POST /api/auth/google (nhận Google token từ frontend) | Minh Khánh |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Logic: Validate Google token, tìm/tạo User tương ứng trong DB | Hải Cường |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Trả về JWT của hệ thống (giống luồng login thường) | Hải Cường |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
| Triển khai API Quản lý Người dùng (phía Admin) | Admin có thể xem danh sách toàn bộ người dùng và thực hiện hành động khóa hoặc mở khóa tài khoản | Auth & User Management | Implement GET /api/admin/users (lấy danh sách user, có phân trang) | Hải Cường | High | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo Admin/UsersController | Minh Khánh |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement PUT /api/admin/users/{id}/lock (khóa/mở khóa tài khoản) | Hải Cường |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
| Triển khai API CRUD cho Chuyên mục Diễn đàn (ForumCategory) | Admin phải tạo được các chuyên mục (ví dụ: "Dinh dưỡng", "Hỏi đáp Bài tập") trước khi người dùng có thể đăng bài | Community: Forum | Tạo ForumCategoryDto (Request/Response) | Hồng Thái | High | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo Admin/ForumCategoriesController (Bảo vệ Role "Admin") | Quỳnh Anh |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST, PUT, DELETE, GET cho ForumCategory | Hồng Thái |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
| Triển khai API CRUD cho Thư viện Dinh dưỡng (FoodItem) | Admin có thể quản lý (Thêm/Sửa/Xóa) kho thực phẩm/món ăn, bao gồm thông tin calo và dinh dưỡng | Nutrition Features | Tạo FoodItemDto (Request/Response) | Hồng Thái | Medium | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo Admin/FoodController (bảo vệ bằng role "Admin") | Quỳnh Anh |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST, PUT, DELETE, GET cho FoodItem | Hồng Thái |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/food-items/search (cho Customer tìm kiếm món ăn) | Quỳnh Anh |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
| Triển khai API CRUD cho Mục tiêu (Goal) | Người dùng có thể tự tạo và xem lại các mục tiêu sức khỏe cá nhân (ví dụ: "Giảm 5kg") | Profile & Goals | Tạo GoalDto (Request/Response) | Hoàng Phong | Low | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo GoalsController | Quốc Vinh |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST /api/goals (tạo mục tiêu mới, vd: "Giảm 5kg") | Hoàng Phong |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/goals (lấy danh sách mục tiêu của user đang đăng nhập) | Quốc Vinh |  | 2025-11-05 | 2025-11-11 | Hoàn thành

## Sprint 5 (1211 - 1911)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Phát triển nghiệp vụ cốt lõi (ghi log) cho Customer, tích hợp MinIO, và cho phép người dùng đọc nội dung diễn đàn | Cài đặt MinIO và viết Service thao tác | Hệ thống phải có service (MinIO SDK) để lưu trữ file (ảnh avatar, ảnh đính kèm bài post) | Infrastructure & DevOps | Thêm MinIO service vào docker-compose.yml | Minh Khánh | High | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Cài đặt MinIO SDK (ví dụ: AWSSDK.S3 cho .NET) | Minh Khánh |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo Interface IStorageService và class MinioService (implement logic UploadAsync, DeleteAsync) | Hải Cường |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Đăng ký IStorageService vào DI Container | Hải Cường |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
| Tạo API cho phép người dùng upload ảnh đại diện (avatar) | Người dùng có thể tải lên một file ảnh, ảnh này sẽ được lưu vào MinIO và link được cập nhật vào hồ sơ | Profile & Goals | Tạo endpoint POST /api/profile/avatar (nhận IFormFile) | Hải Cường | Medium | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Logic: Gọi IStorageService.UploadAsync để lưu file lên MinIO | Minh Khánh |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Cập nhật link avatar vào UserProfile của user | Hải Cường |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
| Triển khai API Ghi nhật ký Luyện tập (WorkoutLog) | Người dùng có thể ghi lại chi tiết một buổi tập (gồm các bài tập, số set, số rep) và xem lại lịch sử | Workout Features | Tạo DTOs (CreateWorkoutLogRequest, WorkoutLogResponse) | Hoàng Phong | High | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo WorkoutLogsController | Quốc Vinh |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST /api/workout-logs (nhận log, bao gồm 1 list các ExerciseSession) | Hoàng Phong |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/workout-logs (lấy lịch sử tập luyện) | Quốc Vinh |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Viết WorkoutLogService xử lý logic (tạo WorkoutLog và các ExerciseSession con) | Hoàng Phong |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
| Triển khai API Ghi nhật ký Dinh dưỡng (NutritionLog) | Người dùng có thể ghi lại các bữa ăn trong ngày (chọn từ thư viện) và hệ thống tự động tính tổng calo | Nutrition Features | Tạo DTOs (CreateNutritionLogRequest, NutritionLogResponse) | Hồng Thái | High | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo NutritionLogsController | Quỳnh Anh |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST /api/nutrition-logs (nhận log, bao gồm 1 list các FoodEntry) | Hồng Thái |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Logic: Service phải tự động tính tổng calo/macros khi nhận log | Quỳnh Anh |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/nutrition-logs (lấy lịch sử ăn uống) | Quỳnh Anh |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
| Triển khai API Diễn đàn (Phía Customer - Luồng Đọc) | Người dùng có thể xem danh sách các chuyên mục (Categories), xem danh sách bài đăng (Posts) trong chuyên mục, và xem chi tiết một bài đăng (bao gồm các trả lời - Replies) | Community: Forum | Tạo ForumController (phía Customer) | Hoàng Phong | High | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/forum/categories (lấy danh sách chuyên mục) | Quốc Vinh |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/forum/categories/{categoryId}/posts (lấy các bài đăng, có phân trang) | Hoàng Phong |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/forum/posts/{postId} (lấy chi tiết bài đăng và các replies) | Quốc Vinh |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Hoàn thành

## Sprint 6 (1911 - 2611)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Cấu hình NGINX reverse proxy và hoàn thiện luồng nghiệp vụ viết (tương tác) trên Diễn đàn | Cấu hình docker-compose.yml để scale 2 container backend | Từ 1 image, hệ thống phải chạy được 2 container API độc lập trên 2 port nội bộ khác nhau | Infrastructure & DevOps | Chỉnh sửa docker-compose.yml (bỏ ports map trực tiếp) | Minh Khánh | High | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Sử dụng deploy: replicas: 2 hoặc docker compose up --scale api=2 | Minh Khánh |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
| Cấu hình NGINX làm reverse proxy | NGINX phải được cấu hình (dùng upstream) để nhận request từ bên ngoài và tự động cân bằng tải (load balancing) tới 2 container API | Infrastructure & DevOps | Thêm NGINX service vào docker-compose.yml | Hải Cường | High | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Viết file nginx.conf (mount vào container NGINX) | Hải Cường |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Định nghĩa upstream backend_servers trỏ đến 2 container API (dùng tên service trong Docker network) | Minh Khánh |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Cấu hình location / { proxy_pass http://backend_servers; } | Minh Khánh |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
| Triển khai API Diễn đàn (Phía Customer - Luồng Viết) | Người dùng đã đăng nhập có thể tạo bài đăng (Post) mới, trả lời (Reply) một bài đăng, và Sửa/Xóa bài đăng/trả lời của chính mình | Community: Forum | Implement POST /api/forum/posts (tạo bài đăng mới, có thể đính kèm ảnh -> gọi IStorageService) | Quốc Vinh | High | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST /api/forum/replies (tạo trả lời mới) | Hoàng Phong |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement PUT /api/forum/posts/{id} (chỉ chủ sở hữu) | Quốc Vinh |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | DELETE /api/forum/posts/{id} (chỉ chủ sở hữu hoặc Admin) | Hoàng Phong |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
| Triển khai API Kiểm duyệt Diễn đàn (Phía Admin) | Admin có thể Sửa/Xóa bất kỳ bài đăng/trả lời nào, Ghim (Pin) bài đăng quan trọng, và Khóa (Lock) chủ đề | Community: Forum | Tạo Admin/ForumModerationController | Quỳnh Anh | Medium | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement DELETE /api/admin/forum/posts/{id} (xóa bài vi phạm) | Hồng Thái |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement PUT /api/admin/forum/posts/{id}/pin (ghim bài) | Quỳnh Anh |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement PUT /api/admin/forum/posts/{id}/lock (khóa bài) | Hồng Thái |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Hoàn thành

## Sprint 7 (2611 - 0312)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Triển khai nghiệp vụ "Thử thách Cộng đồng" (giờ đây gắn liền với forum) và thiết lập Jenkins CI/CD | Cài đặt Jenkins và tạo Job CI/CD | Cài đặt Jenkins (qua Docker) và tạo Job Pipeline có thể kết nối (checkout) code từ GitHub (dùng Deploy Key) | Infrastructure & DevOps | Thêm Jenkins service vào docker-compose.yml (nhớ mount volume) | Hải Cường | High | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Cài đặt plugin Docker, Pipeline, GitHub Integration | Minh Khánh |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo GitHub Deploy Key và thêm vào Jenkins Credentials | Minh Khánh |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo Jenkins Job (Pipeline) kết nối GitHub | Minh Khánh |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
| Cấu hình Job Jenkins build Docker và chạy Compose | Jenkins Job phải tự động build Docker image mới từ source code và deploy bằng docker compose up | Infrastructure & DevOps | Viết Jenkinsfile (stage 'Checkout') | Hải Cường | High | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Viết stage 'Build Docker Image' (docker build...) | Hải Cường |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Viết stage 'Deploy' (docker compose down && docker compose up -d) | Hải Cường |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Xử lý quyền Docker cho user jenkins (thêm user vào group docker) | Minh Khánh |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
| API Customer: Xem, Tham gia, Nộp kết quả Thử thách | Người dùng có thể xem danh sách thử thách, nhấn tham gia, và nộp kết quả (trạng thái "Chờ duyệt") | Community: Challenge | Tạo CommunityChallengeController (phía Customer) | Quốc Vinh | Medium | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/challenges (lấy danh sách thử thách "Open") | Hoàng Phong |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST /api/challenges/{id}/join (tạo UserChallengeSubmission trạng thái "Joined") | Quốc Vinh |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST /api/challenges/submit/{submissionId} (nộp kết quả, có thể đính kèm ảnh -> gọi IStorageService) | Hoàng Phong |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Logic: Đổi trạng thái tham gia thành Pending Approval | Quốc Vinh |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
| API Admin: CRUD Thử thách và Duyệt kết quả | Admin có thể tạo thử thách mới và duyệt (Chấp nhận/Từ chối) các kết quả mà người dùng nộp lên | Community: Challenge | Tạo Admin/CommunityChallengeController | Hồng Thái | Medium | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement CRUD cho CommunityChallenge (Tạo/Sửa/Xóa thử thách) | Quỳnh Anh |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/admin/challenges/pending (lấy danh sách chờ duyệt) | Hồng Thái |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST /api/admin/challenges/approve/{submissionId} (đổi trạng thái "Completed") | Quỳnh Anh |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST /api/admin/challenges/reject/{submissionId} (đổi trạng thái "Failed") | Hồng Thái |  | 2025-11-26 | 2025-12-02 | Hoàn thành

## Sprint 8 (0312 - 1012)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Hoàn thiện Dashboard cho Admin (bổ sung thống kê forum) và triển khai hệ thống Bảng xếp hạng (Leaderboard) | Tách biến môi trường Dev/Prod và Cấu hình Jenkins Webhook | Cấu hình hệ thống để có thể deploy 2 môi trường (Dev, Prod) với các biến môi trường (như CSDL) khác nhau, đồng thời Jenkins phải tự động chạy Job (build và deploy) ngay khi lập trình viên push code lên GitHub | Infrastructure & DevOps | Tạo file .env.dev và .env.prod (chứa CONNECTION_STRING, JWT_SECRET khác nhau) | Hải Cường | Medium | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Tạo docker-compose.prod.yml (dùng override hoặc file riêng) trỏ đến .env.prod | Hải Cường |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Cập nhật Jenkinsfile để chạy deploy production (docker compose -f docker-compose.prod.yml up) | Minh Khánh |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Cấu hình Webhook trong GitHub repo trỏ đến URL Jenkins | Minh Khánh |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Cấu hình Jenkins Job (Build Triggers -> "GitHub hook trigger for GITScm polling") | Minh Khánh |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Demo: Push code lên GitHub, Jenkins tự động build | Hải Cường |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
| Triển khai Background Service tính điểm Leaderboard | Tạo một tác vụ chạy nền (ví dụ: dùng Hangfire hoặc Quartz.NET) để định kỳ (mỗi giờ) tính toán điểm đóng góp (ContributionPoints) cho người dùng | Community: Leaderboard | Cấu hình thư viện Background Job | Quỳnh Anh | High | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Viết logic/công thức tính điểm (ví dụ: 1 Log = 5 điểm, 1 Post = 2 điểm, 1 Reply = 1 điểm) | Quỳnh Anh |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Tác vụ tự động cập nhật điểm vào bảng UserProfile | Hồng Thái |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
| API Customer: Xem Bảng xếp hạng (Leaderboard) | Người dùng có thể gọi API để xem danh sách (ví dụ: Top 50) người dùng có điểm đóng góp cao nhất | Community: Leaderboard | Tạo LeaderboardController (phía Customer) | Hoàng Phong | Medium | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/leaderboard/top (Lấy danh sách user từ UserProfile và OrderByDescending(ContributionPoints)) | Quốc Vinh |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
| API Dashboard Admin: Thống kê tổng quan & Top nội dung | Admin gọi API xem thống kê (Tổng User, User mới, Log hôm nay) VÀ thống kê nội dung (Top 5 bài tập, Top 5 chủ đề forum hot nhất) | Admin & Reporting | Tạo Admin/DashboardController | Quỳnh Anh | Medium | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/admin/dashboard/stats (3 chỉ số chính) | Hồng Thái |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/admin/dashboard/top-content (Top 5 bài tập, Top 5 chủ đề forum) | Hồng Thái |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
| API Ghi nhận Tiến độ (ProgressRecord) và lấy dữ liệu biểu đồ | Người dùng có thể nhập các mốc tiến độ (cân nặng) và API trả về dữ liệu để vẽ biểu đồ tiến trình | Profile & Goals | Tạo ProgressRecordsController | Hoàng Phong | Low | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement POST /api/progress-records (user nhập cân nặng/số đo mới) | Quốc Vinh |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
|  |  |  | Implement GET /api/progress-records/chart (lấy dữ liệu (ngày, cân nặng) cho biểu đồ của user) | Quốc Vinh |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành
| API Admin: Gán danh hiệu "Top Contributor" | Admin có thể gọi một API để gán (hoặc gỡ) danh hiệu RankTitle cho một người dùng (ví dụ: "Top Contributor") | Community: Leaderboard | Implement POST /api/admin/users/{id}/set-title (nhận DTO chứa RankTitle) | Hồng Thái | Medium | 2025-12-03 | 2025-12-09 | Hoàn thành

## Sprint 9 (1012 - 1712)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Tích hợp và kiểm thử chéo toàn bộ hệ thống (bao gồm luồng forum/leaderboard) và public hệ thống qua Ngrok | Thực hiện kiểm thử chéo (Integration Test) các luồng API mới | Các nhóm kiểm tra chéo chức năng của nhau, tập trung vào các luồng nghiệp vụ mới | Testing & Finalization | Test luồng Forum (Đăng bài, Reply, Admin Xóa bài) | Minh Khánh, Hải Cường | Highest | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Đang làm
|  |  |  | Test luồng Admin (Tạo Category, Duyệt Thử thách, Gán Danh hiệu) | Quốc Vinh, Hoàng Phong |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Đang làm
|  |  |  | Test luồng Auth (Login, Google) và logic tính điểm Leaderboard | Quỳnh Anh, Hồng Thái |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Đang làm
|  |  |  | Ghi nhận tất cả bug vào Jira/Excel | Minh Khánh |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Đang làm
| Chạy toàn bộ hệ thống (Prod) và public qua Ngrok | Toàn bộ hệ thống (API, DB, MinIO, NGINX) chạy thành công trên server và được public ra Internet qua Ngrok | Infrastructure & DevOps | Chạy docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d (bao gồm NGINX, API, DB, MinIO) | Minh Khánh | High | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Hoàn thành
|  |  |  | Cài đặt Ngrok | Minh Khánh |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Hoàn thành
|  |  |  | Chạy lệnh ngrok http 80 (port của NGINX) | Minh Khánh |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Hoàn thành
|  |  |  | Gửi link Ngrok cho cả nhóm test public | Minh Khánh |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Hoàn thành
| Hoàn thiện tài liệu API (Swagger) và fix bug | Rà soát lại Swagger để đảm bảo tài liệu API rõ ràng và sửa các lỗi được phát hiện khi test chéo | Testing & Finalization | Rà soát (review) Swagger, thêm mô tả (Summary, Remarks) cho các endpoint | Quốc Vinh, Hoàng Phong | Medium | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Đang làm
|  |  |  | Ưu tiên fix các bug nghiêm trọng (luồng chính) được các nhóm khác báo cáo | Quỳnh Anh, Hồng Thái |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | Đang làm

## Sprint 10 + 11 (1712 - 3112)
Mô tả | Task | Mô tả | Module | Subtasks | Người phụ trách | Mức độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ
Đóng băng (Freeze) tính năng, tập trung fix bug cuối cùng và chuẩn bị tài liệu, slide cho báo cáo tổng kết | Rà soát và đảm bảo demo yêu cầu Server/DevOps | Chuẩn bị các kịch bản demo cho từng yêu cầu kỹ thuật (SOLID, Docker, NGINX, Jenkins...) một cách mượt mà | Testing & Finalization | Chuẩn bị demo NGINX, Jenkins, Docker, Tách Môi trường, Ngrok | Minh Khánh, Hải Cường | High | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
|  |  |  | Chuẩn bị demo Clean Architecture, Linux, MinIO | Quốc Vinh, Hoàng Phong |  | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
|  |  |  | Chuẩn bị demo SOLID | Quỳnh Anh, Hồng Thái |  | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
| Xây dựng testcase demo nghiệp vụ HealthSync | Xây dựng 3-4 luồng demo nghiệp vụ (User, Admin, DevOps) kết hợp các tính năng API | Testing & Finalization | Kịch bản 1: User mới (Đăng ký Google -> Cập nhật Profile) | Quỳnh Anh, Hồng Thái | High | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
|  |  |  | Kịch bản 2: User (Log Workout -> Lên điểm Leaderboard -> Tham gia Forum -> Đăng bài hỏi đáp) | Quốc Vinh, Hoàng Phong |  | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
|  |  |  | Kịch bản 3: Admin (Tạo Thử thách -> Duyệt bài -> Xem Dashboard -> Gán danh hiệu "Top Contributor" cho user) | Quốc Vinh, Hoàng Phong |  | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
|  |  |  | Kịch bản 4: DevOps (Push code (fix bug) -> Jenkins tự động build -> App cập nhật trên Ngrok) | Minh Khánh, Hải Cường |  | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
| Bắt đầu viết nội dung Báo cáo tổng kết | Hoàn thiện file báo cáo (Word/PDF) và slide thuyết trình (PowerPoint) theo đúng phân công | Testing & Finalization |  | Cả nhóm | Medium | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
[7 empty] | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
[7 empty] | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Đang làm
SPRINT 11 (24/12 - 31/12) HOÀN THÀNH BÁO CÁO VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN